## WBS
항목
[5 empty] | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-02
단계 | 업무 | 세부업무 | 담당자 | 산출물 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수
착수 | 프로젝트 기획 | 프로젝트 목적 정의, 방향성 합의 | 전체 | kick-off 회의록
|  | 프로젝트 세부 기획 | 이지헌 | 프로젝트 기획서
| 프로젝트 일정 계획 수립 | 프로젝트 일정 계획 수립 | 전체 | WBS
분석 | 요구사항 분석 | 사용자 요구/시나리오 정의 | 전체 | 요구사항 정의서
데이터 수집,정제 및 DB 구축 | 데이터 수집 및 정의 | API 수집 및 구조 파악, 주요 컬럼 분석 | 이지헌, 장윤수 | -
| 데이터 정제 및 DB 구축 | API 호출 및 DB 구축 / 정규화 | 장윤수 | ERD 데이터 연동 정의서
|  | DB 데이터 테이블 구조 정의 | 장윤수
모델 설계 및 구축 | 데이터 처리 파이프라인 설계 | 파이프라인 설계 | 장윤수
| 데이터 모델링 | 추천 로직 설계 | 이지헌 | 시스템 코드
|  | 추천 시스템 개발 | 이지헌
개발 | 프론트 엔드 구현 | 메인 검색 인터페이스 | 김동섭, 문해성 | 검색창 UI
|  | 결과 표시 영역 | 김동섭, 문해성 | 결과창 UI
|  | 데이터 시각화 대시보드 | 문해성 | 트렌드분석 UI
| 백엔드 구현 | 레시피- 영상 통합 검색 | 문해성 | 유튜브 영상
|  | 영양성분 계산기 - 재료명 검색 | 김동섭 | 계산기 UI
|  | 외부 API 연동 | 문해성 | -
|  | 사용자 행동 데이터 수집 | 김동섭 | 로그 데이터
|  | 유튜브 트랜드 데이터 수집 | 문해성 | -
테스트 및 배포 | 기능 테스트 | 주요 기능 테스트 | 김동섭,문해성 | -
|  | 버그 수정 | 김동섭, 문해성 | -
| 배포 | streamlit 배포 | 김동섭 | 배포화면 및 링크
종료 | 발표 준비 | 발표 자료 작성 | 이지헌, 장윤수 | 발표자료
| 운영 문서 정리 | 기획서, RAEDME 등 전체 문서 정리 | 전체 | -